## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Каменском районе Алтайского края в 1 квартале 2021 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации, тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств, тыс.руб |  | План финансирования в 2021 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | за отчетный период. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Строительство | Строительство здания авто-тех обслуживания в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 109и ИП Дикарев С.Е. | 28000 | 2019-2021 | да | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 14 | 0 | Реализация проекта
2 | Реконструкция | Реконструкция здания магазина автозапчастей в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 111б, ИП Пичугин Д.Н. | 1000 | 2019-2020 | да | 200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
3 | Строительство | Строительство гостиницы в г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 2а ИП Габоян Г.Н. | 5000 | 2019-2021 | да | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 5 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
4 | Реконструкция | Реконструкция здания в г.Камень-на-Оби, ул.Колесникова, 92, ИП Сундеев И.Ю. | 8000 | 2019-2021 | да | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4 | 0 | Реализация проекта
5 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна в г.Камень-на-Оби, ул.Кондратюка, 32Б, ООО "АСК Союз" | 504000 | 2018-2022 | да | 430000 | 0 | 74000 | 64 | 94 | 0 | Реализация проекта (Частичный ввод в эксплуатацию 23 объектов -реализация первой очереди)
6 | Строительство | Стротельство здания административно-производственного корпуса в г.Камень-на-Оби, ул.Республики, д.2/3, Милантьева Н.В. | без данных | 2020-2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
7 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, переработке, сушке и хранению растительного сырья в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | 250000 | 2020-2021 | да | 195700 | 0 | 54300 | 12 | 12 | 0 | Реализация проекта
8 | Строительство | Животноводческая ферма с. Плотниково ул. Совхозная 4а; площадь 1589м2; ООО "Прогресс" | 2000 | 2020 | да | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
9 | Строительство | Зерносклада №3 с. Новоярки ул. Зеленая 45; Крестьянское хозяйство "ИСКРА" | 5000 | 2020-2023 | да | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
10 | Строительство | Стротельство здания гаража в г.Камень-на-Оби, ул. Гагарина, д.100б, Финк А.А. | без данных | 2019-2021 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализации проекта
11 | Строительство | Резервуар установка СУР для подключения зерносушильного оборудования с. Новоярки ул. Зеленая 43; Крестьянское хозяйство "ИСКРА" | 2000 | 2020-2021 | да | 1300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
12 | Строительство, реконструкция | Возведение ценха к уже возведенному зданию магазина в г.Камень-на-Оби, ул. Красноармейская,д. 90, Павлова О.О. | 1000 | 2020-2021 | да | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
13 | Строительство | Стротельство здания магазина строй материалов в г.Камень-на-Оби, ул. Томская, д. 12, ИП Кудряков М.В. | 50000 | 2021-2022 | да | 0 | 0 | 50000 | 20 | 20 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
14 | Строительство | Стротельство СТО в г.Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 113а, ИП Аношкин А.А. | 5000 | 2017-2021 | да | 0 | 0 | 5000 | 4 | 4 | 0 | Реализация проекта
15 | Строительство | Стротельство сушильных камер в Каменском районе, Пригородный сельсовет, п. Октябрьский, ул. Солянной тракт, д. 1, ООО "Каменский ЛДК" | 40000 | 2021 | да | 0 | 0 | 40000 | 4 | 4 | 0 | Реализация проекта