**Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском районе на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год.**

Таблица 1. **Показатели и мероприятия, в рамках программы для достижения индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор, показатель | Единицы измерения | Значение показателя | | Мероприятия, выполненные в рамках программы для достижения индикаторов | Комментарий **обязательно**  (в случае если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует по какому-либо показателю) \* |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), зарегистрированных в районе | Ед. | 1330 | 993 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства  Проведение «Круглых столов» по проблемам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендаций по решению рассматриваемых вопросов  Оказание поддержки СМСП, реализующих проекты в видах деятельности, отнесенных к приоритетным | Негативное влияние на невыполнение индикатора оказало введение обязательного применения онлайн-касс, невозможность работы в системе ЕНВД для СМСП, осуществляющих реализацию маркированных товаров и т.д. На снижение количества СМСП повлияло общее снижение численности населения Каменского района (естественная убыль, миграционный отток). Более 300 СМСП прекратили предпринимательскую деятельность, в связи с регистрацией в качестве самозанятых |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 42,4 | 38,2 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства  Проведение «Круглых столов» по проблемам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендаций по решению рассматриваемых вопросов | Негативное влияние на невыполнение индикатора оказало снижение числа СМСП |
| Доля налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет от общего объема налоговых поступлений | % | 33,3 | 33,3 | Проведение «Круглых столов» по проблемам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендаций по решению рассматриваемых вопросов |  |
| Число услуг, предоставленных информационно-консультационным центром поддержки предпринимательства | Ед. | 440 | 440 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства |  |

*Примечание:*

*1) в случае недостижения целевого значения показателя необходимо в столбце комментарии указать причины негативного отклонения от запланированного значения показателя;*

*2) в случае перевыполнения целевого значения показателя необходимо в столбце комментарии коротко описать принятые управленческие решения, позволившие добиться наилучших результатов.*

Таблица 2**. Финансирование**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План | Факт | Функциональная классификация расходов (КФСР) | Комментарий (причины расхождения с плановыми показателями) |
| Районный бюджет | 50 | 50 | 0412 |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| **Итого** | 50 | 50 |  |  |

Таблица 3**. Оценка эффективности программы.**

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Плановое значение (Pi) | Фактическое значение  (Fi) | Оценка значения (Si), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -СМСП), зарегистрированных в районе | единиц | 1330 | 993 | 74,7 |
| 2 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 42,4 | 38,2 | 90,1 |
| 3 | Доля налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет от общего объема налоговых поступлений | % | 33,3 | 33,3 | 100 |
| 4 | Число услуг, предоставленных информационно-консультационным центром поддержки предпринимательства | Ед. | 440 | 440 | 100 |
|  | итого |  |  |  | 364,8 |

****

Cel=364,8/4=91,2%

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (Fin):

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 0 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 50 тыс. руб.;

уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = K/ L x 100%,

Fin=50/50\*100%=100%

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Mer):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель достижения ожидаемого непосредственного результата мероприятия программы (Rj) ( 0 или 1) |
| 1 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства | 1 |
| 2 | Предоставление в аренду имущества из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 3 | Размещение нестационарных торговых объектов товаропроизводителями, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, без проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов | 1 |
| 4 | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам | 1 |
| 5 | Проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, ярмарок | 1 |
| 6 | Проведение «Круглых столов» по проблемам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендаций по решению рассматриваемых вопросов | 1 |
| 7 | Освещение в СМИ положительного опыта деятельности предпринимателей, проводимых ими благотворительных акций и их участия в реализации общерайонных мероприятий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки СМСП, реализующих проекты в видах деятельности, отнесенных к приоритетным | 1 |

****

Mer=8/8\*100%=100%

1.4 Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):

O = (Cel + Fin + Mer)/3.

О=(91,2+100+100)/3= 97,1%

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 97,1 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Начальник отдела по развитию предпринимательства,

потребительского рынка и вопросам труда комитета

Администрации Каменского района по экономическому развитию О.Я. Зверькова