**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**12.02.2020 № 83 г. Камень-на-Оби**

О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Каменского района в 2020 году

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», статьями 46, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьей 33 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, в целях снижения рисков возникновения природных пожаров и совершенствования защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами (далее – ЧС),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Каменского района Алтайского края в 2020 году (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов Каменского района:

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных образований;

организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

организовать взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспортных и других средств для тушения природных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

осуществить комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, включая:

проведение опашки населенных пунктов с периодичностью 2 раза в год (весной и осенью);

создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах района и на прилегающих к ним территориях;

обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 12.02.2019 № 90 «О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Каменского района в 2019 году».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 12.02.2020 № 83

**План**

**основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории**

**Каменского района Алтайского края в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование  мероприятий**  | **Срок исполнения**  | **Исполнители** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности **Каменского** района (далее - КЧС и ПБ района) по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2020 года | март 2020 года | Председатель КЧС и ПБ района |
| 2. | Проверка готовности населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, к пожароопасному сезону | до 01 апреля 2020 года | Председатель КЧС и ПБ района, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Проведение разъяснительной работы и обучение населения мерам пожарной безопасности в быту и действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты | апрель-октябрь 2020 года | Главы сельсоветов, восьмой пожарно – спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее - **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК)**, руководители организаций Каменского района (по согласованию) |
| 4. | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от пожаров в случае их возникновения | апрель-октябрь 2020 года | **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК**, общество с ограниченной ответственностью «Каменский лесодеревоперерабатывающий комбинат» (далее - ООО «Каменский ЛДК») главы сельсоветов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Подготовка и проверка средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также пожарных наблюдательных вышек к пожароопасному сезону | 01 апреля 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Баевскому лесничеству (далее – Баевское лесничество), отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому лесничеству (далее – Каменское лесничество) (по согласованию) |
| 6. | Проведение штабной тренировки по теме: «Организация управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами»  | 16 апреля 2020 года | Отдел Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - отдел по делам ГО и ЧС); **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК** (по согласованию), ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 7. | Установление в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | с 10 апреля по 20 октября 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 8. | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению сельскохозяйственных палов, обеспечение внедрения прогрессивных методов земледелия, исключающих сжигание остатков растительности на полях | 10 июня 2020 года | Управление Администрации Каменского района Алтайского края по агропромышленному комплексу (далее – Управление АПК) |
| 9. | Своевременное введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 10. | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных массивах | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 11. | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение на землях лесного фонда Российской Федерации на территории Каменского района очистки мест рубок от порубочных остатков | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Организация регулярного освещения в средствах массовой информации материалов об охране лесов от пожаров с целью проведения агитационно-разъяснительной работы | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 14. | Проведение профилактической работы с охотниками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах | апрель-октябрь 2020 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию |
| 15. | Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение к административной ответственности | апрель-октябрь 2020 года | Управление АПК, главы сельсоветов (по согласованию), территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы номер шесть управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 16. | Реализация задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | апрель-октябрь 2020 года | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Каменский» (по согласованию) |
| 17. | Осуществление мер по очистке полос отвода автомобильных дорог,  в местах прилегания их к лесным массивам от сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов | апрель-октябрь 2020 года | Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» филиал «Каменский» (по согласованию) |
| 18. | Создание минерализованных полос шириной не менее 4 метров в местах прилегания населенных пунктов к лесным массивам и землям сельскохозяйственного назначения | апрель – май 2020 года | Главы сельсоветов (по согласованию) |