**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**21.06.2021 № 497 г. Камень-на-Оби**

О подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 5, статьей 38 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приступить к подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края.
2. Назначить ответственной за подготовку проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края комиссию по землепользованию и застройке в городе Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края и в Каменском районе Алтайского края.
3. Ввести в состав комиссии на период подготовки проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края главу Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края (по согласованию).
4. Утвердить:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края (прилагается);

Порядок предоставления в комиссию предложений по подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края (прилагается).

1. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя Комитета Администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.А. Баранова.

Глава района                                                          И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Порядок и сроки проведения работ**  **по подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского район Алтайского края** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта генерального плана | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1. | Опубликование решения о подготовке проекта генерального плана | В течение 10 дней с даты принятия решения | Отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 2. | Проведение конкурса на определение подрядчика | В течение 7 дней с даты подачи заявки | Отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 3. | Сбор исходной информации для разработки проекта генерального плана | В течение 15 дней с даты подписания контракта | Отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 4. | Разработка проекта генерального плана | август - октябрь 2021 года | Отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 5. | Проверка проекта генерального плана на соответствие требованиям технических регламентов и документов территориального планирования | ноябрь 2021 года | Отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана | ноябрь 2021 года | Глава района |
| 7. | Внесение изменений в проект генерального плана с учетом результатов публичных слушаний | январь 2022 года | комиссия по подготовке проекта генерального плана совместно с разработчиком |
| 8. | Принятие решения главой района о направлении проекта генерального плана в Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края или об отклонении и направлении его на доработку | январь 2022 года | Глава района |
| 9. | Направление проекта генерального плана в Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края | январь 2022 года | комиссия по подготовке проекта генерального плана, отдел по градостроительству и архитектуре комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре |
| 10. | Рассмотрение и утверждение проекта генерального плана Каменским районным Собранием депутатов Алтайского края | февраль 2022 года | Каменского районное Собрание депутатов Алтайского края |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Порядок**

|  |
| --- |
| **предоставления в комиссию предложений по подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского района Алтайского края** |

1. С момента опубликования сообщения о решении главы Каменского района о подготовке проекта генерального плана Корниловского сельсовета Каменского район Алтайского края в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по подготовке проекта Генерального плана.

2. Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной kamenraiadm@mail.ru, либо для ускорения передачи предложений непосредственно комиссии оставлены лично по адресу: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 5, каб. 112.

3. Предложения в проект Генерального плана должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генерального плана, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта Генерального плана, не рассматриваются.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.