**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Верх – Аллакского сельсовета**

**Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**18.04.2022 № 5 с. Верх – Аллак**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке к пожа-роопасному периоду, предупреждениюи ликвидации лесных пожаров на территории Верх-Аллакского сельсовета в 2022 году |  |

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», п. 17 ст. 36 Устава муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края, в целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории сельсовета в 2022 году

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Верх-Аллакского сельсовета в 2022 году (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.Н. Березов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельсовета от 18.04.2022 № 5

**План**

**основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду,**

**предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории**

**Верх-Аллакского сельсовета в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Мероприятия  | Сроки исполнения | Исполнители  |
| 1. |  Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сельсовета (далее КЧС и ПБ сельсовета) по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2022 года | Апрель 2022 года |  Председатель КЧС и ПБ сельсовета |
| 2. |  Выполнение противопожарных мероприятий на подведомственной организации территории. |  Апрель- май 2022 года |  Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 3. |  Приведение имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники в исправном состоянии. Создать необходимый запас горюче- смазочных материалов для тушения пожаров. |  Апрель 2022 года |  Руководители организаций (по согласованию) |
| 4. |  Укомплектование населенных пунктов первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | до 01.05.2022 | глава Администрации сельсовета  |
| 5. |  Расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов. | до 30.04.2022 года | глава Администрации сельсовета  |
| 6. |  Организация и создание противопожарных полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. | апрель-май | глава Администрации сельсовета  |
| 7. |  Проверка работоспособности и подготовка к летнему пожароопасному периоду пожарных гидрантов и других источников водоснабжения в населенных пунктах, в организациях, учреждениях. | до 20.05.2022 | глава Администрации сельсовета, руководители организаций, учреждений (по согласованию)  |
| 8. |  Установка указателей пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления к ним.  | до 20.05.2022 | глава Администрации сельсовета  |